## WBS
总体WBS | 项目名：SMBC ODS |  | 工程阶段：需求分析 |  |  |  |  | 2019-05-15
LEVEL | 作业项目 |  |  | 输出数据定义 | 权重 | 开发 类型 | 担当者 | 进度(%) | 开始预定 | 终了预定 | 开始实绩 | 终了实绩 | 备注
No | 大 | 中 | 小
1 | 第一阶段（共16个画面） | bar: 开发 类型 to 2019-05-15 进度(%)
|  | kickoff |  |  |  | 2019-05-15 进度(%): 100%
|  | 总体调研 |  |  |  | 2019-05-15 进度(%): 100%
|  | 画面及中台开发 |  |  |  | 2019-05-15 进度(%): 28.57%
客户导入 | bar: 担当者 to 2019-05-15 进度(%)
客户管理 | bar: 担当者 to 2019-05-15 进度(%)
客户画像 | bar: 担当者 to 2019-05-15 进度(%)
智能日历 | bar: 担当者 to 2019-05-15 进度(%)
|  |  | 登陆页面 |  |  | 担当者: 李; 2019-05-15 进度(%): 100%
|  |  | 修改密码页面 |  |  | 担当者: 李; 2019-05-15 进度(%): 100%
我的页面 | bar: 担当者 to 2019-05-15 进度(%)
|  | 后台开发 |  |  |  | 2019-05-15 进度(%): 40%
|  |  | Quartz自动调度 |  |  | 担当者: 王; 2019-05-15 进度(%): 100%
|  |  | 往中台Mysql插入数据 |  |  | 担当者: 王; 2019-05-15 进度(%): 100%
往中台MongoDB插入数据 | bar: 担当者 to 2019-05-15 进度(%)
分析模型对接 | bar: 2019-05-15 进度(%)
0%
|  | 其他 |  |  |  | 2019-05-15 进度(%): 100%
|  |  | 语音识别 |  |  | 担当者: 巢，李; 2019-05-15 进度(%): 100%
|  |  | 前端框架调整 |  |  | 担当者: 李; 2019-05-15 进度(%): 100%
|  |  | 中台python，Django环境安装 |  |  | 担当者: 巢; 2019-05-15 进度(%): 100%
|  |  | 后台环境springmvc，tomcat安装 |  |  | 担当者: 王; 2019-05-15 进度(%): 100%
0%
第二阶段 | bar: 开发 类型 to 2019-05-15 进度(%)
20%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%

## 开发计划
◉ 已完成 ◐ 进行中 O 未开始
优先Android系统
分类 | 内容 | 优先级 | 说明 | 问题点 | 负责 | 4月底 | 5月中 | 5月底 | 6月中 | 6月底
技术点调研 | 通讯录导入 | 高 | 通讯录名单导入，通话记录、通话时长导入 | 通话时长的读取接口调查中 | 巢 | ◐
| 微信好友导入 | 高 | 基于ITChat开源代码，模拟微信网页版登录，获取好友列表 | 需要扫描网页授权。改成用自动爬取的方式？ | 巢 | ◐
| 微信朋友圈爬取 | 高 | 预先获取业务员的微信账号密码，通过Accessibility Service模拟刷朋友圈操作，获取屏幕上的文字及图片 |  | 巢 | ◉
| 语音笔记 | 高 | 百度语音API效果评测 |  | 巢 | ◉
| 微博与手机关联 | 中 | 模拟加入通讯录的微博好友功能，自动化脚本关联微博ID及手机号 |  | 巢 |  |  |  |  | O
| 微博内容爬取 | 中 | 基于微博ID爬取网页内容 |  | 巢 |  |  |  |  | O
界面设计 | App原型图设计 | 高 | 已完成 |  |  | ◉
| App视觉效果图设计 | 高 | 设计稿及切图已完成 |  | 外包 | ◉
| PC端原型图设计 | 中 | 业务员管理、企业经营分析等 |  | 郭 | ◐
| PC端视觉效果图设计 | 中 |  |  | 外包 |  | O
开发准备 | 数据库设计 | 中 |  |  | 郭 | ◐
| 开发架构设计 | 中 |  |  | 巢 | ◐
| 开发环境搭建 | 中 |  |  | 巢 | ◐
模型开发 | 模型规划 | 中 | 模型逻辑、接口文档等 |  | 黄 |  | O
| 灵豹分模型开发 | 中 |  |  | 黄 |  |  | O
| 事件推荐模型 | 中 |  |  | 黄 |  |  | O
业务员App开发 | 客户导入 | 高 | 通讯录、微信好友，5个页面 |  | 巢 |  | O
总共29个高优先级页面 | 客户管理 | 高 | 导入客户清单，新增及编辑，5个页面 |  | 巢 |  |  | O
| 客户画像 | 高 | 包括灵豹分模型、朋友圈动态等，2个页面 |  | 巢 |  |  |  | O
| 智能日历 | 高 | 模型事件推送，14个页面 |  | 巢 |  |  |  | O
| 启动页、注册登录等 | 高 | 注册、登录等，3个页面 |  | 巢 |  | O
| 名片、资讯、产品等 | 低 | 待定
企业PC端开发 | 待定

## 页面开发计划
页面清单
大类 | 页面数量 | 页面清单 | 优先度 | 担当人 | 完成百分比
客户导入 | 5 | 首页引导页 | 高 | 胡 |  |  | 第一阶段交货
|  | 客户导入清单 | 高 | 胡 |  |  | 第一阶段交货
|  | 通讯录导入 | 高 | 胡 |  |  | 第一阶段交货
|  | 微信导入 | 高 | 胡 |  |  | 第一阶段交货
|  | 可能关联的客户 | 高 | 胡 |  |  | 第一阶段交货
客户管理 | 5 | 客户无数据 | 高 | 李 |  |  | 第一阶段交货
|  | 客户列表 | 高 | 李 |  |  | 第一阶段交货
|  | 客户列表弹开 | 中 | 王
|  | 客户分析 | 高 | 李 |  | 客户统计图表 | 第一阶段交货
|  | 后台客户导入界面 | 高 | 李 |  | PC端Excel导入客户信息 | 第一阶段交货
客户画像 | 2 | 客户详情 | 高 | 王 |  | 灵豹分模型、标签展示、灵豹眼事件提取、灵豹日历 | 第一阶段交货
|  | 查看修改客户信息 | 高 | 王 |  |  | 第一阶段交货
智能日历 | 15 | 首页无数据 | 高 | 李 |  |  | 第一阶段交货
|  | 首页 | 高 | 李 |  | 灵豹眼事件提取、灵豹日历 | 第一阶段交货
|  | 首页判断有日程完成时 | 中 | 李
|  | 全部日程 | 中 | 李 |  | 灵豹日历
|  | 日程详情 | 中 | 李
|  | 编辑日程 | 中 | 李
|  | 选择地点 | 中 | 李
|  | 选择客户 | 中 | 李
|  | 记录日程 | 中 | 李
|  | 新增日程已完成 | 中 | 李
|  | 已有日程已完成 | 中 | 李
|  | 行动路线 | 低
|  | 快速笔记入口 | 高 |  |  | 灵豹笔记
|  | 录音中 | 高
|  | 附近的人 | 高
保单管理 | 1 | 保单信息 | 低
启动页、注册登录等 | 9 | 注册 | 低 |  |  | 后台手工开通账号
|  | 登录 | 高 |  |  |  | 第一阶段交货
|  | 修改密码 | 高 |  |  | 允许业务员自己修改密码 | 第一阶段交货
|  | 我的 | 高 |  |  |  | 第一阶段交货
|  | 个人信息 | 低
|  | 系统通知 | 低
|  | 分享名片 | 低
|  | 客户看到的名片 | 低
|  | 聊一聊 | 低
名片、资讯、产品等 | 11 | 服务类型 | 低
|  | 保险产品 | 低
|  | 产品详情 | 低
|  | 基因体检套餐 | 低
|  | 返利订单 | 低
|  | 测评 | 低
|  | 测评结果 | 低
|  | 测评历史 | 低
|  | 资讯 | 低
|  | 资讯详情 | 低
|  | 分享统计结果 | 低
总页面数 | 48 | 高优先度页面数 | 19

## 数据库设计
获客模块补充信息
|  |  |  | 名片设置信息 | 名片分享数据
|  |  |  | 业务员ID | 名片ID
注册/登录 | 业务员主表 |  |  | 名片基础信息 | 分享日期
| 业务员ID |  |  |  | 客户ID
业务员基本信息
|  |  | 资讯主表 | 风险测评结果 | 风险测评详情
通讯录/微信导入 | 客户主表 | 业务员客户关联表 | 资讯ID | 客户ID | 客户ID
| 客户ID | 业务员ID | 资讯类别 | 测评问卷ID | 测评问卷ID
| 客户来源 | 客户ID | 资讯内容 | 测评综合评价 | 问题ID
| 业务阶段 |  |  | 测评日期 | 回答内容
客户基本信息
|  |  | 产品主表 | 资讯浏览记录 | 产品浏览记录
后台数据爬取 | 数据爬取调度表 | 数据源管理表 | 产品ID | 客户ID | 客户ID
| 客户ID | 数据源ID | 产品类别 | 资讯ID | 产品ID
| 数据源ID | 数据获取方式 | 产品介绍 | 浏览日期 | 浏览日期
| 上次爬取时间 | 数据源状态
上次爬取状态
| 银联数据表 | 电商数据表 | 职业数据表 | 社保数据表 | 网络行为数据表
| 客户ID | 客户ID | 客户ID | 客户ID | 客户ID
| 银联对接数据 | 电商对接数据 | 职业网站数据 | 社保对接数据 | 个推对接数据
| 朋友圈动态 | 通话记录 |  | NLP/图片分析模型
| 微信ID | 手机号
| 动态日期 | 通话日期
| 朋友圈内容 | 通话时长
灵豹分测算 | 灵豹分模型 | 灵豹分表
客户ID
灵豹分
评分时间
灵豹行动推荐 | 灵豹行动推荐模型 | 行动推荐清单 | 行动列表
|  | 客户ID | 行动ID
|  | 行动ID | 行动名称
|  | 行动捕捉日期 | 行动处理方式
行动有效期
加入灵豹日历 | 行动处理表 | 智能日历表 | 自定义日程表
| 行动ID | 客户ID | 客户ID
| 是否加入日历 | 日期 | 日期
| 行动处理状态 | 行动ID | 自定义事件ID
|  | 是否自定义 |  |  | NLP分析模型
客户拜访 | 拜访反馈表 | 客户互动记录 | 语音记录
| 行动ID | 客户ID | 客户ID
| 拜访效果 | 互动日期 | 行动ID
| 语音内容 | 互动类型 | 语音记录
文本转换
成交 | 客户购买记录
客户ID
购买日期
购买产品
反馈迭代
事件生成
分数生成
反馈迭代
NLP处理
反馈迭代